## ผนวก ก
ผนวก ก
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปี งป.53
หน่วย อรม.อร.
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดของผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ค่าใช้จ่าย | หมายเหตุ
1 | แผนงานจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในระดับต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินโครงการและกิจกรรมการจัดการความรู้ของกรมอู่ทหารเรือ
| 1.1 การกำหนดแผนปฏิบัติประจำปีการจัดการความรู้ในด้านต่าง ๆ ของ อรม.อร. | % ของความสำเร็จในการกำหนดแผนปฏิบัติประจำปีของ อรม.อร. | 100% | มี.ค.53 | คณะกรรมการฯ
| 1.2 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ อรม.อร. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติประจำปี | % ของความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติประจำปีของ อรม.อร. | 100% | มี.ค.,พ.ค., ก.ค.,ก.ย. 53 | คณะกรรมการฯ | 3000
| 1.3 การสัมมนาคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ อรม.อร. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับปรุงการดำเนินการจัดการความรู้ของ อรม.อร. | % ของความสำเร็จในการปรับปรุงการดำเนินการจัดการความรู้ของ อรม.อร. | 80% | ก.ค.53 | คณะกรรมการฯ | 2500
2 | แผนงานรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมการจัดการความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมอู่ทหารเรือ
| 2.1 การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ของ อรม.อร. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมการจัดการความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ อรม.อร. | % ของความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติประจำปีของ อรม.อร. | 100% | 2 ครั้ง | อนุประชาสัมพนธ์ ฯ | 500
| 2.2 การจัดกิจกรรมตามแผนรณรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมการจัดการความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ อรม.อร. | % ของจำนวนกำลังพลที่รับรู้คำขวัญ วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรของ อร. กิจกรรมการจัดการความรู้ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ อร. จากจำนวนกำลังพลทั้งหมดของ กพช.อร. | 80% | 2 ครั้ง | อนุประชาสัมพนธ์ ฯ | 500
| 2.3 การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ของ อรม.อร. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้และแผนการจัดการความรู้กรมอู่ทหารเรือ | % ของความสำเร็จในการดำเนินการจัดการความรู้ของ อรม.อร. | 80% | 2 ครั้ง | อนุติดตามและประเมินผล ฯ | 1000
3 | แผนงานสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของกำลังพล และพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมอู่ทหารเรือ
| 3.1 โครงการทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ | % ของความสำเร็จในการดำเนินการจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญในส่วนงานของ อรม.อร. | 100% | เม.ย.53-ก.ย.53 | อนุฝ่ายส่งเสริม ฯ | 0
4 | แผนงานพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของกรมอู่ทหารเรือ
4.1 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ
| 4.1.1 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ | การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ | อย่างน้อย 2 ชุมชน | เม.ย.53-มิ.ย.53 | อนุฝ่ายส่งเสริม ฯ | 1000
| 4.1.2 การจัดการความรู้ด้านค่าแรงและค่า Overhead ในการสร้างเรือ OPV | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาฯ | 1000
| 4.1.3 การจัดทำ Work Book | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.อ.สุวิทย์ พูลศิลป์แผนกจัดแผนงาน กผป.อรม.อร. | 800
| 4.1.4 การกำหนดรายละเอียดของแบบสำหรับการนำเรือเข้าอู่แห้ง | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.อ.ทรงศักดิ์ ศุภพันธุ์มณี แผนกออกแบบ กผป.อรม.อร. | 800
| 4.1.5 การจัดทำฐานข้อมูลเรือเพื่อการซ่อมทำ (Ship Configuration for Maintainance) | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.อ.บรรพต กิรัตนรักษ์ แผนกแผนและสำรวจ กผป.อรม.อร. | 800
| 4.1.6 การวางแผนการนำ ร.ล.จักรีนฤเบศรเข้าอู่แห้ง | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.อ.กอบเกียรติ มีชาญ แผนกกำกับการซ่อมสร้าง กผป.อรม.อร. | 800
| 4.1.7 การสืบค้นข้อมูล ราคา พัสดุ/อะไหล่ จากระบบสารสนเทศ | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.อ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีละออง แผนกควบคุมและประมาณราคา กผป.อรม.อร. | 800
| 4.1.8 การควบคุมคุณภาพงานพ่นทราย ทำสีตัวเรือใต้แนวน้ำ | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | ว่าที่ น.อ.พัฒนศักดิ์ พิมดา หน.ตัวเรือ กคภ.อรม.อร. | 1200
| 4.1.9 การตรวจสอบศูนย์เพลาด้วยแสงเลเซอร์ สำหรับเครื่องจักรช่วยในเรือ | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.อ.มนต์ทัย บุญเลิศหน.กลจักร กคภ.อรม.อร. | 1500
| 4.1.10 การทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้ Load Bank (ถังน้ำเกลือ) | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.อ.ขันธพงษ์ ช่างเขียนดี หน.ไฟฟ้า กคภ.อรม.อร. | 1300
| 4.1.11 การติดตั้งเครื่องจักร และการหาศูนย์เพลาใบจักร | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.อ.เกรียงชัย บุญอินทร์ หน.นายช่าง รง.ปรับซ่อมเครื่องยนต์ กรก.อรม.อร. | 800
| 4.1.12 การตรวจสอบและประกอบติดตั้งเพลาใบจักรปรับพิทช์ | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.อ.ขจรเดช ไชยเจริญ หน.นายช่าง รง.ปรับซ่อมเครื่องจักรช่วย กรก.อรม.อร. | 800
| 4.1.13 การใช้เครื่องกลึง CNC | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.อ.พิเชษฐ์ พิมพ์ถนอม หน.นายช่าง รง.เครื่องกล กรก.อรม.อร. | 800
| 4.1.14 การประกอบติดตั้งเครื่องปรับอากาศ | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.ต.สมบัติ คงรอด นายช่าง รง.ปรับซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น กรก.อรม.อร. | 800
| 4.1.15 การทดสอบเครื่องยนต์บนแท่นทดสอบ | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.ท.ชลวิทย์ พฤทธพงศ์ นายช่าง โรงงานปรับซ่อมเครื่องจักรช่วย กรก.อรม.อร. | 800
| 4.1.16 การตัดแผ่นเหล็กด้วยเครื่อง CNC | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.อ. เพิ่มเกียรติ พิบูลย์พล หน.นายช่าง รง.เรือเหล็ก กรล.อรม.อร. | 700
| 4.1.17 การเตรียมชิ้นงานก่อนการเชื่อม | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.อ. อุเทน ธาตุทองเหลือง หน.นายช่าง รง.เชื่อมประสาน กรล.อรม.อร. | 600
| 4.1.18 การใช้งานเครื่องดัดท่อ | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.อ. วงศ์ศักดิ์ เพิงมาก หน.นายช่าง รง.ช่างท่อและหม้อน้ำ กรล.อรม.อร. | 700
| 4.1.19 การทำฐานแท่นเครื่องจักรช่วย | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.ท. จำนง จูเซียน หัวหน้านายช่าง โรงงานต่อเรือไม้และใยแก้ว กรล.อรม.อร. | 700
| 4.1.20 การพ่นทรายและทาสีในโรงทำสี | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.อ. ดำริห์ ดำรงค์พันธ์ ประจำ อร. ช่วย อรม.อร. | 600
| 4.1.21 การหุ้มฉนวน | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.ท.สุวิน จันทร์สว่างหัวหน้านายช่าง โรงงานโลหะแผ่น กรล.อรม.อร. | 700
| 4.1.22 การใช้เครื่อง Rotor Balance | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53 -ส.ค. 53 | น.อ.สมศักดิ์ ขจรบุญหน.นายช่าง รง.ซ่อมเครื่องไฟฟ้า กฟฟ.อรม.อร. | 2000
| 4.1.23 การใช้ Load Bank | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53 -ส.ค. 53 | น.อ.ดำรงศักดิ์ ธงตะทบหน.นายช่าง รง.ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า กฟฟ.อรม.อร. | 1000
| 4.1.24 การใช้เครื่องมือวัดความยาวสาย | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53 -ส.ค. 53 | น.ท.ปรีชา เกิดแก่นหัวหน้านายช่าง โรงงานเดินสาย กฟฟ.อรม.อร. | 1000
| 4.1.25 การป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ภายใน อรม.อร. | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.ท.สุพจน์ เผือกสะอาด หน.ซ่อมบำรุงและโยธา กอง สน.อรม.อร. | 800
| 4.1.26 การใช้ Sectional Dock Gate กับอู่แห้ง อรม.อร. | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.ท.มาโนชย์ โพธิกุลหน.เชือกรอกและการอู่ กอง สน.อรม.อร. | 800
| 4.1.27 การซ่อมบำรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.ท.ประพันธ์ เจริญวงค์ หน.การท่า กอง สน.อรม.อร. | 800
| 4.1.28 การผลิตน้ำประปาของ อรม.อร. | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.ต.ไพศาล ศักดิ์นาวีอุทัย ประจำแผนกบริการ กอง สน.อรม.อร. | 800
| 4.1.29 การให้บริการยานพาหนะเพื่อการสวัสดิการ | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.ท.สมชาย ทองก้อนหน.ขนส่ง กอง สน.อรม.อร. | 800
| 4.1.30 รวบรวมงานจัดซื้อพัสดุเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง(OPV) ในความรับผิดชอบของ อรม.อร. | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.ต.สุวคนธ์ คอนรัตน์ ประจำแผนกจัดหา ฯ กพด.อรม.อร. | 1000
| 4.1.31 จัดทำวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมและตรวจสอบพัสดุเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง(OPV) | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53 - มิ.ย.53 | น.ต.กำธร ถ้วนถี่ รรก.หน.แผนกควบคุมและ ตรวจสอบฯ กพด.อรม.อร. | 1500
| 4.1.32 จัดทำวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม จัดเก็บ และแจกจ่ายพัสดุเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง(OPV) ร่วมกับบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53 - มิ.ย.53 | น.ท.จิรวัต ศุภสาร หน.แผนกคลังฯ กพด.อรม.อร. | 1500
| 4.1.33 พิธีวางกระดูกงูเรือ OPV | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.ท.สมชาย นุชนาคา หน. ผ.จัดการ ฯ กจก.อรม.อร. | 500
| 4.1.34 มาตรการด้านความปลอดภัยในการสร้างเรือ OPV | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.ต.ธนยศ มณีพรหม รรก.หน. ผ.นิรภัยการช่าง ฯ กจก.อรม.อร. | 500
| 4.1.35 การจัดเก็บเอกสารของแผนกธุรการ กจก.อรม.อร. | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.ต.หญิง พัชรี ศิริมาก หน.ผ.ธุรการ ฯ กจก.อรม.อร. | 500
| 4.1.36 การจัดทำและแจกจ่ายเอกสารความรู้เมื่อข้าราชการเสียชีวิต | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-มิ.ย.53 | ร.อ.จิราวัฒน์ ชินศรีประจำแผนกกำลังพล กพ.อรม.อร. | 500
| 4.1.37 การจัดทำบำเหน็จปกติและบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-มิ.ย.53 | ร.อ.สัมพันธ์ อุดมสุข ประจำแผนกแรงงาน กพ.อรม.อร. | 500
| 4.1.38 โครงการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมการจัดการความรู้ของ อรม.อร. ทางเสียงตามสายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.ท.สุรวรรธก์ สาเงิน หน.กิจการพลเรือน กพ.อรม.อร. | 500
| 4.1.39 การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจการจ้าง/รับพัสดุ | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | ร.อ.สุเทพ สมยาประเสริฐ ประจำแผนกแผนและโครงการ กบ.อรม.อร. | 500
| 4.1.40 การจัดทำคำของบประมาณประจำปี | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | ร.ท.ธีระยุทธ โพธิ์ทอง ประจำแผนกงบประมาณ กบ.อรม.อร. | 500
| 4.1.41 การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | ร.อ.สิขิต ประสพทรัพย์ ประจำแผนกซ่อมบำรุง กบ.อรม.อร. | 500
| 4.1.42 การขอรุจำหน่ายพัสดุ | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.ท.เริ่มรัฐ กล้าผจญ หน.ส่งกำลัง กบ.อรม.อร. | 500
| 4.1.43 การจัดทำและแจกจ่ายเอกสารความรู้เกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อ ค่าเช่าบ้าน | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-มิ.ย.53 | น.อ.สละ สว่างใจ หก.กง.อรม.อร. | 2000
5 | แผนงานพัฒนาฐานความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่ แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกกรมอู่ทหารเรือ
| 5.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการสร้างเรือ OPV สำหรับการคำนวณค่า Overhead | - % ของจำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด - % ของจำนวนผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในความรู้ที่กำหนด | 80% 70% | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.ท.เจริญ เครือใจ หน.ผ.กรรมวิธีข้อมูล กจก.อรม.อร. | 500
| 5.2 โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(e-Library) | - ฐานข้อมูลข้อมูลเชิงบรรณานุกรมพร้อมสารบัญของเอกสารเรือให้สามารถสืบค้นได้ทางระบบอินทราเน็ตของ อรม.อร.และ ทร. | 500 รายการ | เม.ย.53-ก.ย.53 | น.อ.สุพรรณ ประทุม ประจำ อร. และ รรก.หน.ศึกษาอบรม กพ.อรม.อร. | 500
หมายเหตุ | ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรมใน ผนวก ข |  |  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมทั้งสิ้น |  | 45500 | บาท

## ผนวก ข
ผนวก ข
รายละเอียดค่าใช้จ่ายแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปี งป.53
หน่วย อรม.อร.
ลำดับที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | [7 empty] | หมายเหตุ
|  |  | วิทยากร | จัดทำเอกสาร | อาหาร | ที่พัก | พิธีเปิด-ปิด | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | น้ำมันเชื้อเพลิง | รวม
1 | แผนงานจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในระดับต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินโครงการและกิจกรรมการจัดการความรู้ของกรมอู่ทหารเรือ
| 1.1 การกำหนดแผนปฏิบัติประจำปีการจัดการความรู้ในด้านต่าง ๆ ของ อรม.อร. | มี.ค.53
| 1.2 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ อรม.อร. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติประจำปี | มี.ค.,พ.ค., ก.ค.,ก.ย. 53 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 1.3 การสัมมนาคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ อรม.อร. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับปรุงการดำเนินการจัดการความรู้ของ อรม.อร. | ก.ค.53 | 1200 | 300 | 1000 |  |  |  |  | 2500
2 | แผนงานรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมการจัดการความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมอู่ทหารเรือ
| 2.1 การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ของ อรม.อร. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมการจัดการความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ อรม.อร. | 2 ครั้ง |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
| 2.2 การจัดกิจกรรมตามแผนรณรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมการจัดการความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ อรม.อร. | 2 ครั้ง |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
| 2.3 การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ของ อรม.อร. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้และแผนการจัดการความรู้กรมอู่ทหารเรือ | 2 ครั้ง |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
3 | แผนงานสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของกำลังพล และพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมอู่ทหารเรือ
| 3.1 โครงการทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ | เม.ย.53-ก.ย.53 | [7 empty] | 0
4 | แผนงานพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของกรมอู่ทหารเรือ
4.1 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ
| 4.1.1 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ | เม.ย.53-มิ.ย.53 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
| 4.1.2 การจัดการความรู้ด้านค่าแรงและค่า Overhead ในการสร้างเรือ OPV | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
| 4.1.3 การจัดทำ Work Book | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
| 4.1.4 การกำหนดรายละเอียดของแบบสำหรับการนำเรือเข้าอู่แห้ง | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
| 4.1.5 การจัดทำฐานข้อมูลเรือเพื่อการซ่อมทำ (Ship Configuration for Maintainance) | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
| 4.1.6 การวางแผนการนำ ร.ล.จักรีนฤเบศรเข้าอู่แห้ง | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
| 4.1.7 การสืบค้นข้อมูล ราคา พัสดุ/อะไหล่ จากระบบสารสนเทศ | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
| 4.1.8 การควบคุมคุณภาพงานพ่นทราย ทำสีตัวเรือใต้แนวน้ำ | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 1200 |  |  |  |  | 1200
| 4.1.9 การตรวจสอบศูนย์เพลาด้วยแสงเลเซอร์ สำหรับเครื่องจักรช่วยในเรือ | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500
| 4.1.10 การทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้ Load Bank (ถังน้ำเกลือ) | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 1300 |  |  |  |  | 1300
| 4.1.11 การติดตั่งเครื่องจักร และการหาศูนย์เพลาใบจักร | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
| 4.1.12 การตรวจสอบและประกอบติดตั่งเพลาใบจักรปรับพิทช์ | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
| 4.1.13 การใช้เครื่องกลึง CNC | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
| 4.1.14 การประกอบติดตั่งเครื่องปรับอากาศ | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
| 4.1.15 การทดสอบเครื่องยนต์บนแท่นทดสอบ | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
| 4.1.16 การตัดแผ่นเหล็กด้วยเครื่อง CNC | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 700 |  |  |  |  | 700
| 4.1.17 การเตรียมชิ้นงานก่อนการเชื่อม | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 600 |  |  |  |  | 600
| 4.1.18 การใช้งานเครื่องดัดท่อ | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 700 |  |  |  |  | 700
| 4.1.19 การทำฐานแท่นเครื่องจักรช่วย | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 700 |  |  |  |  | 700
| 4.1.20 การพ่นทรายและทาสีในโรงทำสี | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 600 |  |  |  |  | 600
| 4.1.21 การหุ้มฉนวน | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 700 |  |  |  |  | 700
| 4.1.22 การใช้เครื่อง Rotor Balance | เม.ย.53 -ส.ค. 53 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
| 4.1.23 การใช้ Load Bank | เม.ย.53 -ส.ค. 53 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
| 4.1.24 การใช้เครื่องมือวัดความยาวสาย | เม.ย.53 -ส.ค. 53 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
| 4.1.25 การป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ภายใน อรม.อร. | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
| 4.1.26 การใช้ Sectional Dock Gate กับอู่แห้ง อรม.อร. | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
| 4.1.27 การซ่อมบำรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
| 4.1.28 การผลิตน้ำประปาของ อรม.อร. | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
| 4.1.29 การให้บริการยานพาหนะเพื่อการสวัสดิการ | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
| 4.1.30 รวบรวมงานจัดซื้อพัสดุเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง(OPV) ในความรับผิดชอบของ อรม.อร. | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
| 4.1.31 จัดทำวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมและตรวจสอบพัสดุเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง(OPV) | เม.ย.53 - มิ.ย.53 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500
| 4.1.32 จัดทำวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม จัดเก็บ และแจกจ่ายพัสดุเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง(OPV) ร่วมกับบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด | เม.ย.53 - มิ.ย.53 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500
| 4.1.33 พิธีวางกระดูกงูเรือ OPV | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
| 4.1.34 มาตรการด้านความปลอดภัยในการสร้างเรือ OPV | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
| 4.1.35 การจัดเก็บเอกสารของแผนกธุรการ กจก.อรม.อร. | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
| 4.1.36 การจัดทำและแจกจ่ายเอกสารความรู้เมื่อข้าราชการเสียชีวิต | เม.ย.53-มิ.ย.53 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
| 4.1.37 การจัดทำบำเหน็จปกติและบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ | เม.ย.53-มิ.ย.53 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
| 4.1.38 โครงการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมการจัดการความรู้ของ อรม.อร. ทางเสียงตามสายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
| 4.1.39 การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจการจ้าง/รับพัสดุ | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 300 |  |  | 200 |  | 500
| 4.1.40 การจัดทำคำของบประมาณประจำปี | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 300 |  |  | 200 |  | 500
| 4.1.41 การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 300 |  |  | 200 |  | 500
| 4.1.42 การขอรุจำหน่ายพัสดุ | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 300 |  |  | 200 |  | 500
| 4.1.43 การจัดทำและแจกจ่ายเอกสารความรู้เกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อ ค่าเช่าบ้าน | 1 เม.ย.53-30 มิ.ย.53 |  | 1000 | 500 |  |  | 500 |  | 2000
5 | แผนงานพัฒนาฐานความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่ แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกกรมอู่ทหารเรือ
| 5.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการสร้างเรือ OPV สำหรับการคำนวณค่า Overhead | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
| 5.2 โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(e-Library) | เม.ย.53-ก.ย.53 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
| รวม |  | 1200 | 1300 | 41700 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 45500
[9 empty] | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมทั้งสิ้น | 45500 | บาท